| PT Kediri Chemical Abadi MANUFAKTUR PKRT SISTEM ISO 9001:2015 | MASTER ROADMAP & TAHAPAN PERSIAPAN PENDIRIAN PABRIK PKRT, MAKLOON & IZIN EDAR STANDAR ISO 9001:2015 | No. Dokumen | RMP-PKRT-001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | No. Revisi / Tgl | Rev. 00 / 19 Agustus 2026 |
|  |  | Status Dokumen | TERKENDALI |

1. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Dokumen Master Roadmap ini disusun sebagai pedoman operasional dan strategis bagi PT Kediri Chemical Abadi (PT Perorangan) dalam membangun sarana industri manufaktur Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), melayani jasa makloon (toll manufacturing), dan mengurus perizinan edar produk (KEMENKES RI PKD) secara terstruktur sesuai standar ISO 9001:2015 dan CPKRTB (Cara Pembuatan PKRT yang Baik).

2. ROADMAP TAHAP DEMI TAHAP (STEP-BY-STEP WORKFLOW)

| Fase | Tahapan Kegiatan | Dokumen Output | Penanggung Jawab | Estimasi Waktu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Legalitas Badan Usaha PT Perorangan & OSS RBA | Sertifikat AHU, NPWP PT, NIB KBLI 20231, SPPL | Direktur | Minggu 1 |
| Fase 1 | Penyediaan Tenaga Ahli PJT & Penataan Sarana CPKRTB | Surat Penunjukan PJT, Ijazah/STRTTK, Layout 2D | Direktur & PJT | Minggu 2 - 3 |
| Fase 2 | Pengajuan Sertifikat Standar Produksi PKRT ke Kemenkes | Sertifikat Produksi PKRT (e-Farmalkes) | PJT & Direktur | Minggu 3 - 5 |
| Fase 3 | Penyiapan Kerja Sama Makloon & Registrasi HKI Klien | Kontrak Makloon Notariil & Bukti DJKI Merek | Direktur & Legal Mitra | Minggu 4 - 5 |
| Fase 4 | Riset Formula, Trial Batch & Uji Laboratorium Terakreditasi | CoA Bahan Baku, MSDS, Hasil Uji Lab KAN | PJT & Lab Eksternal | Minggu 5 - 7 |
| Fase 5 | Pendaftaran Izin Edar KEMENKES RI PKD (e-Reg PKRT) | Nomor Izin Edar KEMENKES RI PKD | PJT via e-Farmalkes | Minggu 7 - 10 |
| Fase 6 | Implementasi ISO 9001:2015, Komersialisasi & TKDN-IK | Batch Record, CoA Rilis, Sertifikat TKDN Kemenperin | PJT & Tim Pabrik | Berkelanjutan |

3. DETAIL PELAKSANAAN SETIAP FASE

3.1 Fase 0: Pondasi Legalitas Badan Usaha & Tata Ruang

Legalitas PT: Mendaftarkan pendirian PT Perorangan melalui portal Ditjen AHU Kemenkumham hingga terbit Surat Pernyataan Pendirian dan Sertifikat AHU.

Perpajakan: Membuat NPWP Badan Usaha atas nama PT Perorangan di KPP Pratama / DJP Online.

Perizinan OSS: Mendaftarkan akun OSS RBA (oss.go.id) dan memilih KBLI 20231 (Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga).

Lingkungan: Memastikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) secara otomatis di sistem OSS.

3.2 Fase 1: Penataan Fasilitas Fisik & Pengangkatan PJT

PJT: Menunjuk Penanggung Jawab Teknis (PJT) dengan kualifikasi minimal D3/S1 Farmasi, S1 Kimia, atau S1 Teknik Kimia dengan Surat Pernyataan Bekerja Penuh Waktu.

Layout CPKRTB: Menata zonasi pabrik menerapkan One-Way Flow: Ruang Ganti/Loker -> Gudang Bahan Baku -> Ruang Timbang -> Ruang Mixing -> Ruang Filling/Kemas Primer -> Ruang Kemas Sekunder -> Gudang Barang Jadi.

Peralatan: Menyediakan peralatan utama: Tangki Mixing Stainless Steel/HDPE, Timbangan Digital terkalibrasi, pH Meter Digital, Mesin Filling semi-otomatis/manual, serta APD lengkap.

3.3 Fase 2: Penerbitan Sertifikat Standar Produksi PKRT

Pengajuan: Mengajukan permohonan Sertifikat Standar Produksi PKRT melalui sistem e-Farmalkes Kemenkes RI.

Dokumen Pendukung: Melampirkan Dokumen Mutu: Manual Mutu, Daftar SOP Sanitasi & Produksi, Denah Layout, Struktur Organisasi, dan Berkas PJT.

Verifikasi: Menjalani proses verifikasi dokumen dan/atau visitasi lapangan oleh Dinas Kesehatan / Balai Pengawasan.

3.4 Fase 3: Skema Kontrak Makloon & Kepemilikan Merek

Verifikasi Klien: Memverifikasi legalitas PT Mitra / Distributor (Akta, NPWP, NIB KBLI Distribusi 46499).

Merek Dagang: Memastikan Merek Dagang milik Mitra telah terdaftar di DJKI Kemenkumham atau minimal memiliki Tanda Terima Pendaftaran DJKI.

Perjanjian: Menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Makloon (Toll Manufacturing Agreement) bermaterai resmi yang memuat hak, kewajiban, formula, dan standar kualitas.

3.5 Fase 4 & 5: Pengujian Laboratorium & Izin Edar Kemenkes RI PKD

Uji Laboratorium: Melakukan uji mutu produk jadi di laboratorium terakreditasi KAN (Uji pH, Bobot Jenis, Viskositas, dan Uji Efektivitas Daya Bunuh Kuman untuk Pemutih/Disinfektan).

e-Reg PKRT: Mendaftarkan Izin Edar PKRT Dalam Negeri (PKD) melalui portal ereg.farmalkes.kemkes.go.id dengan melampirkan Formula, Sertifikat Produksi, Kontrak Makloon, HKI, CoA, dan Desain Etiket.

Penerbitan NIE: Melakukan pembayaran PNBP Kemenkes RI dan memantau verifikasi teknis hingga terbit Sertifikat Izin Edar PKD elektronik.

3.6 Fase 6: Tata Kelola Mutu ISO 9001 & TKDN-IK Kemenperin

Pengendalian Bets: Menjalankan sistem Batch Record dan menerbitkan Certificate of Analysis (CoA) untuk setiap pengiriman barang ke distributor.

Sertifikasi TKDN: Mendaftarkan akun SIINas Kemenperin dan mengajukan Sertifikasi TKDN-IK (Industri Kecil) secara gratis guna memperluas penetrasi pasar pengadaan barang pemerintah (e-Katalog LKPP).

Pelaporan Berkala: Melaporkan realisasi produksi secara berkala melalui e-Report Kemenkes RI.

| Disiapkan Oleh, Penanggung Jawab Teknis (PJT) ( ............................................ ) Tanggal: ................................... | Disetujui Oleh, Direktur Perusahaan ( ............................................ ) Tanggal: ................................... |
| --- | --- |